## Risikotabelle
AKZ: | 1234
Name: | Beispielprojekt
Grunddaten | [6 empty] | Risikobewertung | [11 empty] | Risikobeschreibung |  |  | Maßnahmenplanung |  |  |  |  | Projektspezifisch (optional) |  |  |  | Risikoverlauf (optional)
PSB-Felder | Kurzbezeichnung Risiko | Risiko-Kategorie | Std.RisikoRef | festgestellt am | Status | nächste Überprüfung | Eintrittswahr-scheinlichkeit | Auswirk. Ressourcen | Auswirk. Zeit | Auswirk. Leistung/Qualität | NICHT Löschen! | [7 empty] | Beschreibung Risiko | Kurzbezeichnung Ursache | Beschreibung Ursache | Kurzbezeichnung Maßnahme | Beschreibung Maßnahme | Verantwortlich | zu erledigen bis | optional | optional | optional | optional | optional | optional
Lfd. Nr. | Risikobezeichnung | Kategorie | Standardrisikoreferenz | Datum (erfasst) | Status | Neubewertung | ETW | Auswirkung auf |  |  | Werte | [6 empty] | 9 | Auswirkungen | Ursache |  | Maßnahmen |  | Verantwortlich | Umsetzen bis | Umgesetzt am | Meilen-stein | Arbeits-paket | überführt in | Bemerkungen | initial | 2020
[8 empty] | Ressourcen | Zeit | Leistung/ Qualität | E | R | Z | L | 7 | Fa | F | RW |  | Kurzbezeichnung | Detailbeschreibung | Kurzbezeichnung Maßnahme | Detailbeschreibung | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testsystem steht nicht zur Verfügung | 3: technisch | SR03: Ausfall von Geräten oder Systemen | 2020-07-06 | aktiv | 2020-08-31 | gering |  |  | mittel | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | System kann nicht getestet werden | Lieferant ausgefallen | Der Lieferant ist aus verschiedenen Gründen nicht lieferfähig und kann Teile des zu testenden Systems nicht oder erst verspätet liefern. | Auswahl eines weiteren Lieferanten | Auswahl von weiteren Lieferanten, damit alle Komponenten des zu testenden Systems rechtzeitig zur Verfügung stehen. | Philipp Asmus | 2020-07-31 |  | 17 | 33 |  |  | initial 0: 14
2 | Das Softwarepaket SW-03.01 entspricht nicht den Spezifikationen | 3: technisch | SR11: Qualitätsmängel | 2020-07-06 | eingetreten | 2020-07-31 | hoch | gering | gering | sehr hoch | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 14 | Das Softwarepaket kann nicht in das Gesamtsystem integriert werden. Dadurch fällt eine Hauptfunktionalität des Systems weg. Ggf. muss das Softwarepaket von Grund auf neu erstellt werden, wodurch es auch zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann | Fehlerhafte Programmierung | Fehlerhafte Programmierung, ungenaue Anforderungen, sehr hohe Komplexität der Anforderungen | Tests und Zwischenabnahmen | Kleinschrittigere Umsetzung von Entwicklung und Test, häufige Zwischenabnahmen einplanen | Konstantin Zuser | 2020-07-31 |  | 6 | 17 |  |  | initial 0: 8
3 | Akzeptanzmangel durch die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer | 6: sonstiges | SR10: Benutzerakzeptanz | 2020-07-06 | aktiv | 2020-07-31 | mittel | sehr gering | sehr gering | hoch | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 13 | 8 | Die Nutzerinnen und Nutzer sind mit dem System nicht zufrieden. Diese Unzufriedenheit kommunizieren sie unmittelbar der Auftraggeberseite. Es kann auftraggeberseitig zu einer eklatanten Fehleinschätzung des Projekterfolges kommen. Die AG-Seite kann das Projekt als Misserfolg werten. | Mangelnde Information | Die Nutzerinnen und Nutzer wurden nicht oder nur unzureichend über den Nutzen des neuen Systems aufgeklärt. Die Belange der Nutzerinnen und Nutzer bzgl. der Bedienbarkeit wurden in der Konzeptionierung nicht hinreichend berücksichtigt. | Umfangreiche Informationskampagne | Frühzeitiges Einbinden der Nutzerinnen und Nutzer, Abfragen von Erwartungen und Ansprüchen an das neue System, Erarbeiten von Bedienbarkeitsanforderungen | Wilhelm Tore | 2020-08-31 |  | 19 | 40 |  |  | initial 0: 6
4 | Das Softwarepaket SW-07.08 entspricht nicht den Spezifikationen | 3: technisch | SR11: Qualitätsmängel | 2020-08-12 | aktiv | 2020-08-31 | gering | gering | gering | hoch | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | Das Softwarepaket kann nicht in das Gesamtsystem integriert werden. Dadurch fällt eine Hauptfunktionalität des Systems weg. Ggf. muss das Softwarepaket von Grund auf neu erstellt werden, wodurch es auch zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann | Fehlerhafte Programmierung | Fehlerhafte Programmierung, ungenaue Anforderungen, sehr hohe Komplexität der Anforderungen | Tests und Zwischenabnahmen | Kleinschrittigere Umsetzung von Entwicklung und Test, häufige Zwischenabnahmen einplanen | Steffen Arbeit | 2020-09-30 |  | 6 | 17 |  |  | initial 0: 11
5 | Das Softwarepaket SW-07.09 entspricht nicht den Spezifikationen | 3: technisch | SR11: Qualitätsmängel | 2020-08-12 | aktiv | 2020-08-31 | mittel | gering | mittel | sehr hoch | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 11 | Das Softwarepaket kann nicht in das Gesamtsystem integriert werden. Dadurch fällt eine Hauptfunktionalität des Systems weg. Ggf. muss das Softwarepaket von Grund auf neu erstellt werden, wodurch es auch zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann | Fehlerhafte Programmierung | Fehlerhafte Programmierung, ungenaue Anforderungen, sehr hohe Komplexität der Anforderungen | Tests und Zwischenabnahmen | Kleinschrittigere Umsetzung von Entwicklung und Test, häufige Zwischenabnahmen einplanen | Stephan Wosnik | 2020-09-30 |  | 6 | 17 |  |  | initial 0: 7
Note on AB6: Diese Spalten können bei Bedarf projektspezifisch genutzt oder angepasst werden.
Note on AF6: Hier können die Risikowerte für die verschiedenen Perioden eingetragen werden. In der Spalte Risikowert ("RW") steht immer der aktuelle Wert. Diese hinteren Spalten dienen der Aufzeichnung des Risikoverlaufs.
Note on L8: Automatisch ermittelte Werte zur Tabellensteuerung (Spalten NICHT löschen oder verändern!)
Note on S8: Gesamtrisikowert Mittelwert aus aktiven und eingetretenen Risiken
Note on AF8: Hier kann der Risikowert für die Erstbetrachtung eingetragen werden.
Note on P9: Gesamtrisikowert der aktiven Risiken

## Risikomatrix
Die linke Matrix zeigt die aktiven Risiken, mit denen im Projekt aktuell zu rechnen ist. Die rechte Matrix zeigt darüber hinaus auch solche Risiken, die derzeit nicht aktiv sind. Zur Einschätzung der aktuellen Risikosituation genügt ein Blick in die linke Matrix.
Hilfswerte zur Darstellung der Risikomatrix | [14 empty] | Aktive Risiken | [6 empty] | Alle Risiken | [6 empty] | Aktive und nicht aktive Risiken
| A | [6 empty] | A | [6 empty] | Auswirkungen | sehr hoch | [5 empty] | Auswirkungen | sehr hoch | [5 empty] | Auswirkungen | sehr hoch
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |  |  | hoch |  |  | 1 |  |  |  | hoch |  |  | 1 | 1 |  |  | hoch |  |  | 1 | (1)
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E |  | mittel |  | 1 | 1 |  |  |  | mittel |  | 1 | 1 |  |  |  | mittel |  | 1 | 1
| A | [6 empty] | A
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | gering |  | 1 |  |  |  |  | gering |  | 1 |  |  |  |  | gering |  | 1
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | sehr gering | [6 empty] | sehr gering | [6 empty] | sehr gering
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E
| aktiv | [6 empty] | alle | [8 empty] | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch |  |  | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch |  |  | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch
|  |  |  | 4 | [6 empty] | 5
[9 empty] | RWalle |  | 9
[17 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit | [6 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit | [6 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit
[18 empty] | 4 | aktive Risiken | [5 empty] | 5 | Risiken insgesamt | [5 empty] | 4 | aktive Risiken
[32 empty] | 1 | nicht aktive Risiken
[17 empty] | Gesamtrisikowert der aktiven Risiken |  |  |  | 7 |  |  | Gesamtrisikowert über alle Risiken |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 | Risiken insgesamt
[31 empty] | Gesamtrisikowert über alle Risiken |  |  |  | 9
[31 empty] | Gesamtrisikowert der aktiven Risiken |  |  |  | 7
Note on B7: Hilfswerte (Spalten NICHT löschen oder verändern!)
Note on AN32: Alle Risiken, die nicht aktiv sind.

## Legende
Vers. 1.0, 13.08.2020 | Pflicht-feld |  |  |  | Bemerkungen | APU
Grunddaten |  | Allgemeine Angaben zum Risiko
| x | Lfd. Nr. |  | Eindeutige Risikonummer, laufende Nummerierung |  | x | für APU mindestens erforderlich
| x | Risikobezeichnung |  | Kurzbezeichnung des Risikos |  | x | für APU mindestens erforderlich
| x | Kategorie |  | In welche Kategorie ist das Risiko einzuordnen? |  | x | für APU mindestens erforderlich
| x | Standardrisikoreferenz |  | Auf welche Standardrisikoreferenz bezieht sich das Risiko? |  | x | für APU mindestens erforderlich
| x | Datum |  | Wann wurde das Risiko erfasst? |  | x | für APU mindestens erforderlich, TLM: Datum der Übergabe an AM
| x | Status |  | Wie ist der Status des Risikos?
| x | Neubewertung |  | Wann soll das Risiko neu bewertet werden?
Risikobewertung |  | Angaben zu Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen
| x | ETW |  | Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? |  | x | für APU mindestens erforderlich
|  | Auswirkung auf | Wie hoch sind die Auswirkungen auf …
| x |  | Ressourcen | … den Ressourcenbedarf bzw. die Projektkosten? |  | x | für APU mindestens erforderlich
| x |  | Zeit | … die Laufzeit das Projektes? |  | x | für APU mindestens erforderlich
| x |  | Leistung/Qualität | … die Leistung bzw. die Qualität der Projektergebnisse? |  | x | für APU mindestens erforderlich
|  |  | RW | Risikowert für das Risiko (RW = W*Økub(Ress, Zeit, Leist/Quali)), darüber steht der Gesamtrisikowert | Gerundet auf ganze Zahlen, wird berechnet | x | Die Klasse des Gesamtrisikowertes kann direkt in die APU übernommen werden (grün - gering (1), gelb - mittel (2), rot - hoch (3))
Risikobeschreibung |  | Beschreibung der Auswirkungen auf das Projekt und der Ursache(n) für das Risiko
| x | Auswirkungen |  | Auswirkungen auf das Projekt
| x | Ursache |  | Die Ursache(n) für das Risiko
Maßnahmenplanung |  | Angaben zu Maßnahmen
| x | Maßnahmen |  | Welche Maßnahmen sind einzuleiten, um den Risikowert zu reduzieren?
| x | Verantwortlich |  | Wer ist für diese Maßnahmen verantwortlich?
| x | Umsetzen bis |  | Bis wann müssen dies Maßnahmen umgesetzt werden?
|  | Umgesetzt am |  | Wann wurden die Maßnahmen umgesetzt?
Projektspezifisch |  | Diese Spalten können bei Bedarf projektspezifisch genutzt, angepasst oder erweitert werden.
|  | Meilenstein |  | Welchen Meilenstein betrifft das Risiko?
|  | Arbeitspaket |  | Welches Arbeitspaket betrifft das Risiko?
|  | überführt in |  | Wurde das Risiko in ein anderes überführt? Wenn ja, welches?
|  | Bemerkungen |  | Platz für Bemerkungen aller Art
Risikoverlauf |  | Hier können Risikowerte für die verschiedenen Berichtszeiträume eingetragen werden, um den Risikoverlauf abzubilden.
|  | initial | initialer Risikowert bei erstmaliger Erfassung und nach Umsetzung der erstmalig geplanten Maßnahmen
|  |  | 0 | Risikowert bei erstmaliger Erfassung
|  | 20.. | Betrachtungsjahr(e)
|  |  | 1, 2, 3, … | Betrachtungsperioden im entsprechenden Betrachtungsjahr (bspw. Monate oder Kalenderwochen)

## Wertebereiche
Eintrittswahrscheinlichkeit
Beschreibung | Punktewert | Zahlenwert | Erläuterung
sehr gering | 1 | < 10 % | Das Eintreten des Risikos ist nahezu ausgeschlossen.
gering | 2 | 10 - 40 % | Das Risiko wird wahrscheinlich nicht eintreten.
mittel | 3 | 41 - 60 % | Das Risiko kann eintreten, muss aber nicht.
hoch | 4 | 61 - 90 % | Das Risiko wird wahrscheinlich eintreten.
sehr hoch | 5 | > 90 % | Das Eintreten des Risikos ist nahezu sicher.
Auswirkungen / Schadenhöhe
Beschreibung | Punktewert | Mehrkosten, Zeitverzug etc. | Erläuterung
keine | 0 | - | keine
sehr gering | 1 | <= 1 % | nahezu unbedeutend, spielt selbst bei Eintritt kaum eine Rolle für das Projekt
gering | 2 | 2 - 5 % | kann den Projekterfolg beeinträchtigen
mittel | 3 | 6 - 15 % | beeinträchtigt den Projekterfolg
hoch | 4 | 16 - 20 % | beeinträchtigt den Projekterfolg in hohem Maße
sehr hoch | 5 | > 20 % | katastrophal, führt zum Scheitern des Projektes
Risikoklassen
Risikowert und Risikoklasse |  |  |  | A
von | bis | Risikoklasse | Maßnahmen | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1 | 4 | C (gering) | einfache Maßnahmen planen, vorerst aber nicht umsetzen, weiter beobachten und ggf. später neu bewerten | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 12 | B (mittel) | einfache Maßnahmen planen und umsetzen | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
13 | 25 | A (hoch) | starke Maßnahmen planen und umsetzen, ggf. Notfallplan vorbereiten oder Bearbeitung des Risikos als Arbeitspaket in den Projektplan übernehmen | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Status |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E
| aktiv | 1 | Das Risiko ist aktiv und muss beobachtet werden.
| inaktiv | 0 | Das Risiko ist nicht (mehr) aktiv und muss daher nicht (mehr) betrachtet werden; bspw. für ein überführtes Risiko.
| erledigt | 2 | Das Risiko hat sich erledigt, da es nicht mehr eintreten kann. Ein möglicher Eintritt liegt in der Vergangenheit.
| eingetreten | 3 | Das Risiko ist eingetreten und somit zu einem Problem geworden. Planen bzw. umsetzen von Maßnahmen zur Problembewältigung.
| zurückgestellt | 4 | Das Risiko ist bis auf Weiteres zurückgestellt. Es ist (vorerst) nicht relevant und muss zu einem späteren Zeitpunkt neu bewertet werden.

## Kategorien
Nr. | Kategorie | Nr.: Kategorie
1 | personell | 1: personell
2 | terminlich | 2: terminlich
3 | technisch | 3: technisch
4 | finanziell | 4: finanziell
5 | organisatorisch | 5: organisatorisch
6 | sonstiges | 6: sonstiges

## Standardrisikoreferenzen
Standardrisiko-Nr. | Standardrisiko-Bezeichnung | Standardrisiko-Erläuterung | Nr.: Bezeichnung
SR01 | Personalausfall | Eingeplantes Personal ist nicht wie geplant verfügbar | SR01: Personalausfall
SR02 | Ressourcenmangel (Haushaltsmittel) | Haushaltsmittel stehen nicht wie geplant zur Verfügung | SR02: Ressourcenmangel (Haushaltsmittel)
SR03 | Ausfall von Geräten oder Systemen | technische Infrastruktur fällt aus | SR03: Ausfall von Geräten oder Systemen
SR04 | Ressourcenmangel (Infrastruktur) | Eingeplante Infrastruktur erfüllt die Anforderungen nicht, da die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu Projektbeginn nicht bekannt war | SR04: Ressourcenmangel (Infrastruktur)
SR05 | Fehlplanung | Aufwand ist höher als geplant | SR05: Fehlplanung
SR06 | Mitwirkungspflichten des Auftraggebers und Zulieferungen anderer Organisationseinheiten | Mitwirkungen und Zulieferungen zum Projekt erfolgen nicht fristgerecht | SR06: Mitwirkungspflichten des Auftraggebers und Zulieferungen anderer Organisationseinheiten
SR07 | Anforderungsänderungen | Anforderungen unterliegen zu vielen Änderungen | SR07: Anforderungsänderungen
SR08 | Kommunikationsprobleme | Projektkommunikation und Informationsfluss funktionieren schlecht | SR08: Kommunikationsprobleme
SR09 | unklare Anforderungen | Anforderungen/Zielvorstellungen für das Projekt sind nicht klar genug formuliert, z. B. durch eine nicht eindeutig abgegrenzte Ausgangssituation oder veränderte Projektziele sowie unzureichende Kommunikation mit dem Auftraggeber | SR09: unklare Anforderungen
SR10 | Benutzerakzeptanz | die Benutzerakzeptanz der Projektergebnisse ist nicht ausreichend | SR10: Benutzerakzeptanz
SR11 | Qualitätsmängel | Qualität der Arbeitsergebnisse des Projektes ist ungenügend | SR11: Qualitätsmängel
SR12 | Projektdokumentation | die Projektdokumentation wird nicht in erforderlichem Maße erstellt und gepflegt | SR12: Projektdokumentation
SR13 | techn. Rahmenbedingungen | technische Rahmenbedingungen ändern sich | SR13: techn. Rahmenbedingungen
SR14 | Datenmigration | Komplexe Datenmigration ist notwendig aufgrund der Ablösung komplexer Altsysteme mit Migration oder Zusammenführung von Daten | SR14: Datenmigration
SR15 | Projektorganisation | Die Projektorganisation entspricht nicht dem Steuerungsmodell | SR15: Projektorganisation
SR16 | Entwicklungsprozesse nicht genügend ausgeprägt | Ein/mehrere Entwicklungsprozess/e (u.a. Anforderungs-, Test- oder Qualitätsmanagement) ist/sind nicht genügend ausgeprägt | SR16: Entwicklungsprozesse nicht genügend ausgeprägt
SR17 | Verträge mit Externen | Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister ist gestört | SR17: Verträge mit Externen
SR18 | Datenschutzrisiko | Die datenschutzrechtlichen Anforderungen werden nicht erfüllt | SR18: Datenschutzrisiko
SR19 | IT-Sicherheitsrisiko | IT-Sicherheits-Anforderungen werden nicht erfüllt | SR19: IT-Sicherheitsrisiko
SR20 | Geheimschutzrisiko | Geheimschutz-Anforderungen werden nicht erfüllt | SR20: Geheimschutzrisiko